**关于芙蓉学院东院征地新建围墙**

**采用单一来源采购的公告**

一、**项目名称**：芙蓉学院东院征地新建围墙

二、**项目预算**：180000元

三、**项目内容**：

芙蓉学院东院征地新建围墙工程（工程量清单及说明附后）

工期：合同签订后30日内完工

**四、采用单一来源采购方式的原因及相关说明**

根据湖南文理学院芙蓉学院董事会会议纪要第2号文件要求，芙蓉学院对征地新建围墙项目进行了立项。经过2016年11月7日-2016年11月14日及2016年11月15日-2016年11月22日挂网公开招标，均因无投标商报名而招标中止。鉴于修建围墙的紧迫性，芙蓉学院又与多家商家协商，只有湖南兴宇通达建设有限公司一家有能力且有意愿参与该项目建设。该情形满足《湖南文理学院采购与招标管理办法》第十一条内容（二）第一项“只能从唯一供应商处采购的”条件。

基于以上原因，该项目拟采用单一来源采购方式进行采购。

论证专家组成员名单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家成员名单 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| 曾凡军 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 副院长 |
| 何泽洪 | 湖南文理学院审计处 | 副处 |
| 廖长青 | 湖南文理学院校园建设与资产管理处 | 副科 |

**五、拟定的唯一供应商名称**

湖南兴宇通达建设有限公司

**六、公式期限**

2016.12.12-2016.12.16

**七、联系方式：**

联系人：招投标管理中心 齐老师

联系电话：0736-7186063

**芙蓉学院东院征地新建围墙工程量清单**

**编制说明**

**一、编制依据：**

1、湖南文理学院芙蓉学院新建围墙（东院征地）工程施工简图（经与芙蓉学院商议，有修改）及预算书。

2、湘建价[2014]113号关于颁发“《湖南省建设工程计价办法》及有关工程消耗量标准的通知”。

3、湘建价[2014]112号关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知。

4、湘建价[2016]72号《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用规定》的通知。

5、湘建价[2016]160号《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据》的通知。

5、常德市造价管理站发布的2016年第4期建设工程材料预算价格。

**二、相关说明：**

1、规费中只计了安全生产责任险。

2、本预算中计入不可预见费15000元，渔池回填砖渣5000元，共计20000元暂列金额。

3、按报审方案，围墙总长400米，其中300米基础为1.2米深，100米基础为0.5米深。基础做法100厚Ｃ15砼垫层，砖基础大放脚50、38各二皮，24砌至正负零。经与芙蓉学院商议，墙身为1.8米高1/2砖墙，每3.5米设240\*365mm砖柱。压顶为1砖、1/2砖各一皮。外面及压顶均粉水泥砂浆。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 单位工程工程量与造价表 (一般计税法) | | | | | | | | | | |
| 工程名称:芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙 标段: 用途: | | | | |  |  |  | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
| 综合  单价 | 合价 | 其中 | | |
| 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 普通土; | m3 | 533.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 |  | m3 | 398.20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距: 5KM; | m3 | 134.80 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级: C15商品混凝土; | m3 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级: 240\*115\*53灰砂砖; 2.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆; | m3 | 106.80 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: 240\*115\*53灰砂砖; 2.墙体类型: 1/2砖 每3.5米设置0.24\*0.365砖柱，详见编制说明; 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆; | m3 | 100.387 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.装饰面材料种类: 水泥砂浆; | m2 | 937.68 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011701003001 | 里脚手架 |  | m2 | 768.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011702001001 | 垫层模板 |  | m2 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 本页合计 | | | | | | |  |  |  |  |
| 累 计 | | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F.1 其他项目清单与计价汇总表 (一般计税法) | | | | |
| 工程名称:芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙 标段: | | |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 20000.00 |  | 明细详见F.3 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见F.4 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见F.5 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见F.6 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见F.7 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见F.8 |
| 6 | 1+2+3+4+5项合计 |  |  | 1+2.2+3+4+5项合计 |
| 7 | 销项税额 |  |  | (6项\*11%) |
| 8 | 附加税费 |  |  | (6＋7)项\*费率 |
| 合计 | |  |  | (6+7+8)项合计 |
|  |  |  |  |  |
| 注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F.3 暂列金额明细表 (一般计税法) | | | | |
| 工程名称:芙蓉学院扩建工程（东院征地）新建围墙 标段: | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注 |
| 1.1 | 不可预见费 |  | 15000.00 |  |
| 1.2 | 渔池回填砖渣 |  | 5000.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 20000.00 |  |
| 注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中. | | | | |
| 2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取. | | | |  |